## Plan1
Atividade Desenvolvida | Quando
| Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov
Encontrar dados meteorológicos acessíveis. | bar: Quando Mar
Estudar geração de base NoSql a partir de dados relacionais. | bar: Quando Abr
Entender e construir um WebService para a coleta de dados. | bar: Quando Abr to Quando Mai
Estudo sobre bancos de dados NoSql. | bar: Quando Mai
Realizar a modelagem de um banco de dados NoSql. | Quando Jun: xxxx
Elaborar e aplicar uma entrevista há agricultores reais. | bar: Quando Jul
Analisar dados da entrevista para e definir escopo. | bar: Quando Jul
Analisar Projetos BigData e selecionar melhores softwares e algoritmos. | bar: Quando Jul
Construção da infraestrutura para processamento de dados. | Quando Ago: xxxx
Explorar e definir tecnologias para desenvolvimento da aplicação web. | bar: Quando Set
Realizar implementação da aplicação Web | Quando Set: xxx; Quando Out: xxx
Deploy em servidor web online. | bar: Quando Out
Testes no website e coleta de sujestões. | bar: Quando Nov
x - Numero de Semanas